###### АДМИНИСТРАЦИЯ

###### ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

###### РАСПОРЯЖЕНИЕ

«__14___» ___04____ 2020 года 	№    _274-р_

# Об утверждении Плана
мероприятий ("дорожной карты") по повышению

# значений показателей доступности для инвалидов

# объектов социальной, инженерной, транспортной

# инфраструктур и услуг в Верхнеуфалейском городском округе

# В целях реализации Распоряжения Правительства Челябинской области от 5 ноября 2019 г. № 855-рп "О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в  Челябинской области и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Челябинской области", а также формирования условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Верхнеуфалейском городском округе:

            1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Верхнеуфалейском городском округе (далее именуется - "дорожная карта").

# 2. Ответственным исполнителям за реализацию "дорожной карты", ежегодно до 1 декабря представлять в Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа информацию о ходе выполнения "дорожной карты".

# 3. Отделу информационного и программного обеспечения администрации Верхнеуфалейского городского округа (Тихонов А.Н.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Верхнеуфалейского городского округа в сети «Интернет».

# 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Верхнеуфалейского городского округа			В.Н. Ускова

Утвержден
распоряжением администрации

Верхнеуфалейского городского округа

от «_14__» ______04______ 2020 г. N __274-р__

# План
мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Верхнеуфалейском городском округе

# Раздел I. Общее описание Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Верхнеуфалейском городском округе

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Верхнеуфалейском городском округе (далее именуется - "дорожная карта") является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, законами Челябинской области, нормативными правовыми актами Челябинской области, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

"Дорожная карта" разработана во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее именуются - МГН) на территории Верхнеуфалейского городского округа.

# Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Отсутствие условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По статистическим данным, на территории Верхнеуфалейского городского округа по состоянию на 31.12.2019 года проживает 2449 инвалидов, что составляет 0,1 процент от общей численности населения Верхнеуфалейского городского округа, в том числе 137 детей-инвалидов, что составляет 0,05 процента от общей численности населения Верхнеуфалейского городского округа.

В целях реализации комплексного подхода к созданию безбарьерной среды для инвалидов и других МГН, обеспечения их беспрепятственного доступа к объектам и услугам наравне с другими учитываются потребности всех категорий инвалидов: инвалидов по зрению, по слуху, инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с ментальными нарушениями.

В настоящее время улучшение качества и уровня жизни инвалидов, их социальная адаптация, реабилитация, создание благоприятной среды для жизнедеятельности МГН являются важнейшими направлениями социально-экономического развития как Верхнеуфалейского городского округа, так и Челябинской области в целом.

Создание доступной среды позволит инвалидам и другим МГН независимо от их состояния, физических возможностей и других ограничений иметь возможность беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и иной инфраструктур, а также свободно передвигаться по любому выбранному маршруту; таким образом люди с инвалидностью и другие МГН смогут реализовать свое право на труд, образование, общественную жизнь.

# Раздел III. Цели и задачи Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Верхнеуфалейском городском округе

Целью "дорожной карты" является обеспечение на территории Верхнеуфалейского городского округа беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Верхнеуфалейского городского округ;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Верхнеуфалейского городского округа;

информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

# Раздел IV. Управление и контроль за реализацией Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Верхнеуфалейском городском округе

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами Челябинской области и Верхнеуфалейского городского округа.

Исполнителями "дорожной карты" являются:

Администрация Верхнеуфалейского городского округа (общий отдел администрации ВГО, отдел информационного и программного обеспечения администрации ВГО, отдел  транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации ВГО, отдел экономического анализа и развития администрации ВГО, комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации ВГО);

Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа;

Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа;

Управление образования Верхнеуфалейского городского округа;

ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей»;

Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей;

учреждения и организации всех форм собственности, расположенные на территории Верхнеуфалейского городского округа.

# Раздел V. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Верхнеуфалейском городском округе

В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг.

| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | органы местного самоуправления Верхнеуфалейского городского округа (должностные лица), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов с нарушением слуха телепередач в Верхнеуфалейском городском округе от общего количества телепередач в Верхнеуфалейском городском округе | процентов | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Администрация Верхнеуфалейского городского округа |
| 2. | Доля мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов, от общего количества таких мероприятий | процентов | 31,9 | 32 | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа |
| 3. | Доля мероприятий в сфере физической культуры и спорта от общего количества таких мероприятий, проведенных в отчетном году: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа |
|  | с участием инвалидов | процентов | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | специально для инвалидов | процентов | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 4. | Доля объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и МГН, от общего количества таких объектов | процентов | 77,3 | 77,4 | 77,5 | 77,6 | 77,7 | 77,8 | 77,9 | Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа |
| 5. | Доля объектов сферы труда и занятости населения, доступных для инвалидов и МГН, от общего количества таких объектов | процентов | 62,2 | 64,9 | 65 | 65,1 | 65,2 | 65,3 | 65,4 | Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей |
| 6. | Доля объектов сферы образования, доступных для инвалидов и МГН, от общего количества таких объектов | процентов | 20 | 21 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 22 | Управление образования Верхнеуфалейского городского округа |
| 7. | Доля объектов сферы здравоохранения, доступных для инвалидов и МГН, от общего количества таких объектов | процентов | 17 | 18 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей» |
| 8. | Доля объектов сферы культуры, доступных для инвалидов и МГН, от общего количества таких объектов | процентов | 25 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа |
| 9. | Доля объектов сферы транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и МГН, от общего количества таких объектов | процентов | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Отдел транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 10. | Доля объектов сферы физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и МГН, от общего количества таких объектов | процентов | 14 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 11. | Доля объектов сферы торговли, доступных для инвалидов и МГН, от общего количества таких объектов | процентов | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Отдел экономического анализа и развития администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 12. | Доля объектов сферы общественного питания, доступных для инвалидов и МГН, от общего количества таких объектов | процентов | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Отдел экономического анализа и развития администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 13. | Доля объектов сферы бытового обслуживания, доступных для инвалидов и МГН, от общего количества таких объектов | процентов | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Отдел экономического анализа и развития администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 14. | Доля объектов сферы образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества указанных объектов, на которых инвалиды проходят обучение | процентов | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Управление образования Верхнеуфалейского городского округа |
| 15. | Доля объектов сферы образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и другие), от общего количества указанных объектов на 1 января текущего года | процентов | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | Управление образования Верхнеуфалейского городского округа |
| 16. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, от общего количества таких объектов на 1 января текущего года | процентов | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | Управление образования Верхнеуфалейского городского округа |
| 17. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года, от общего количества инвалидов в Верхнеуфалейском городском округе | процентов | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 18. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих данные услуги населению | процентов | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 19. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества инвалидов в Верхнеуфалейском городском округе | процентов | 19,18 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 20. | Доля детей-инвалидов, которые занимаются лечебной физкультурой (ЛФК) | процентов | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 21. | Доля учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта для инвалидов, от общего количества учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 22. | Доля объектов сферы физической культуры и спорта, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества таких объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 23. | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года, от общего количества таких объектов | процентов | 0 | 20 | 43,4 0 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 0 | Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа; ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей»; Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа; Управление образования Верхнеуфалейского городского округа; Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа; Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей; отдел ЗАГС администрации Верхнеуфалейского городского округа |
|  | в том числе в судебных органах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Верхнеуфалейский городской суд Челябинской области |
| 24. | Доля услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь), от общего количества предоставляемых услуг | процентов | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа; ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей»; Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа; Управление образования Верхнеуфалейского городского округа; Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа; Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей; отдел ЗАГС администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 25. | Доля органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги | процентов | 79,7 | 84,6 | 84,5 | 84,6 | 84,7 | 85 | 85 | Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа |
| 26. | Доля инвалидов, получивших услугу "тревожная кнопка" на 1 января текущего года, от общего числа обратившихся за данной услугой | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа |
| 27. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по профориентации, в том числе с целью профессионального обучения, самозанятости на 1 января текущего года, от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | процентов | 80 | 83 | 85 | 87 | 93 | 95 | 97 | Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей |
| 28. | Удельный вес инвалидов, получивших государственную услугу по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, в численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы | процентов | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей |
| 29. | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | процентов | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей |
|  | в том числе с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | процентов | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |  |
| 30. | Доля инвалидов, трудоустроенных на рабочих местах с наставниками, от общего числа трудоустроенных инвалидов | процентов | 20 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей |
| 31. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года, от общего количества библиотек | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа |
| 32. | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и других), на 1 января текущего года от общего количества проведенных конкурсов | процентов | 11,3 (в т.ч. 4 УК ВГО) 4 | 11,4 (в т.ч. 4 УК ВГО) | 11,5 (в т.ч. 4 УК ВГО) | 11,6 (в т.ч. 4 УК ВГО) | 11,7 (в т.ч. 4 УК ВГО) | 11,8 (в т.ч. 4 УК ВГО) | 11,9 (в т.ч. 4 УК ВГО) | Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа Управление образования Верхнеуфалейского городского округа |
| 33. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового информирования и аудиоинформирования на 1 января текущего года, от общего числа транспортных средств | процентов | 35 | 40 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 41 | Отдел транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 34. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года от общего числа автомобильных стоянок | процентов | 23,0 | 26,4 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 27 | Отдел транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 35. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и другое), от общего числа улиц | процентов | 21,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | Отдел транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 36. | Доля единиц общественного транспорта, приспособленных для использования инвалидами, от общего числа соответствующих транспортных средств, в том числе: | процентов | 14,2 | 16,8 | 17,8 | 19 | 19,4 | 20 | 20,4 | Администрация Верхнеуфалейского городского округа, Предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на территории Верхнеуфалейского городского округа |
|  | автобусов | процентов | 14,2 | 16,8 | 17,8 | 19 | 19,4 | 20 | 20,4 |  |
| 37. | Удельный вес низкопольных автобусов в парке подвижного состава муниципального городского пассажирского автотранспорта | процентов | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4 | Администрация Верхнеуфалейского городского округа, Предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на территории Верхнеуфалейского городского округа |

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур и услуг
в Верхнеуфалейского городского округа

# Перечень мероприятий
по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Верхнеуфалейском городском округе (2019-2025 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативно-правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1. | - | - | - | - |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 2. | Контроль за соблюдением в подведомственных организациях условий доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | органы местного самоуправления Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 3. | Проведение мониторинга доступности объектов и услуг учреждений культуры для лиц с инвалидностью и других МГН | протокол заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 26.11.2014 г. N 9 | Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | доступность объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и других МГН |
| 4. | Проведение обследований объектов, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, подготовка и утверждение паспортов доступности для инвалидов объектов и услуг, разработка планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 5. | Осуществление ежегодного мониторинга по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта | приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. N 373 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта" | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 6. | При разработке проектной документации, при проведении работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения предусмотреть мероприятия по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН, в том числе: обустройство пониженных бордюрных камней на наземных пешеходных переходах; обустройство съездов на наземных пешеходных переходах; оборудование тактильными наземными указателями для инвалидов по зрению; строительство, реконструкция светофорных объектов, оборудованных для слепых и слабовидящих граждан устройствами звукового сигнала; адаптация остановочных пунктов общественного транспорта, а также их оборудование специальными средствами для инвалидов | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств | Отдел транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | обеспечение доступа инвалидов и других МГН к вводимым в эксплуатацию объектам дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 7. | Разработка комплексной системы маршрутизации городского общественного транспорта в целях облегчения доступности передвижения инвалидов до основных объектов социальной инфраструктуры | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств | Администрация Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | обеспечение доступности для инвалидов и других МГН маршрутов пассажирского транспорта, включающих в себя объекты социальной инфраструктуры |
| 8. | Предусмотреть условия оборудования транспортного средства для перевозки инвалидов и других МГН при формировании задания для заключения государственного или муниципального контракта на перевозку по межмуниципальным или муниципальным маршрутам | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств | Администрация Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | обеспечение доступности для инвалидов и других МГН транспортных услуг на межмуниципальных или муниципальных маршрутах |
| 9. | Организация работы по взаимодействию с негосударственными организациями, оказывающими услуги в сфере транспорта, по вопросам обеспечения доступности транспортной инфраструктуры и транспортных услуг для инвалидов и других МГН | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств | Администрация Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | обеспечение доступности для инвалидов и других МГН объектов транспортной инфраструктуры, транспортных услуг |
| 10. | Контроль за соблюдением законодательства в части доступности транспортной инфраструктуры и транспортных услуг для инвалидов и других МГН | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | обеспечение доступности для инвалидов и других МГН объектов транспортной инфраструктуры, транспортных услуг |
| 11. | Организация работы по информационному сопровождению (текстовое и аудиоинформирование) инвалидов при предоставлении транспортных услуг на всех видах транспорта | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств | Администрация Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение качества предоставляемых транспортных услуг для инвалидов и других МГН |
| 12. | Регулярный мониторинг исполнения мероприятий и запланированных показателей по адаптации объектов транспортной инфраструктуры и обеспечению доступности транспортных услуг | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств | Администрация Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | обеспечение доступности для инвалидов и других МГН объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых на них услуг |
| 13. | Организация работы с предприятиями (учреждениями), осуществляющими транспортное обслуживание населения, по вопросам оборудования стоянок автотранспортных средств выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | обеспечение доступности для инвалидов и других МГН объектов транспортной инфраструктуры, транспортных услуг |
| 14. | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области с целью создания условий для доступного пользования услугами автомобильного транспорта общего пользования (приобретение низкопольного транспорта, дооборудование (модернизация) подвижного состава для перевозки пассажиров по маршрутной сети светодиодным табло для слабослышащих с указанием остановочных пунктов, специальным звуковым сигналом для слабовидящих и других МГН, маршрутными указателями с увеличенным шрифтом, специальными устройствами для перевозки МГН, включая лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и другими приспособлениями) | постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2015 г. N 688-П "О государственной программе Челябинской области "Доступная среда" | Администрация Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2021 годы | обеспечение доступности для инвалидов и других МГН объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых на них услуг |
| 15. | Организация проведения мониторинга доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Отдел экономического анализа и развития администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | обеспечение доступности для инвалидов и других МГН объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 16. | Взаимодействие с торговыми региональными сетями по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Отдел экономического анализа и развития администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение информированности хозяйствующих субъектов в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания по вопросам организации доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 17. | Содействие операторам связи в реализации мероприятий по повышению уровня доступности для инвалидов и МГН объектов и услуг связи | распоряжение Губернатора Челябинской области от 18.02.2015 г. N 169-р "О создании рабочей группы по координированию вопросов развития связи и телерадиовещания в Челябинской области" | Отдел информационного и программного обеспечения | 2019 - 2025 годы | увеличение количества объектов и услуг связи, доступных для инвалидов и МГН |
| 18. | Обследование объектов областных казенных учреждений центров занятости населения (далее именуются - ОКУ ЦЗН), выявление существующих ограничений и барьеров для инвалидов и других МГН, проведение мероприятий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН, разработка мер по поэтапному устранению существующих ограничений и барьеров | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей | 2019 - 2025 годы | повышение доступности объектов ОКУ ЦЗН для инвалидов и других МГН при получении государственных услуг в сфере занятости населения |
| 19. | Оборудование прилегающей территории для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий, в том числе использующих кресла-коляски, к ОКУ ЦЗН, организация парковки специальных автотранспортных средств инвалидов | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей | 2019 - 2025 годы | обеспечение возможности самостоятельного передвижения по прилегающей к ОКУ ЦЗН территории, посадки в автотранспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 20. | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для дополнительного скрининга на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в медицинские организации | распоряжение Правительства Челябинской области от 11.02.2019 г. N 92-рп "О Перечне мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации" | Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа | 2020 - 2024 годы | повышение доступности медицинских услуг для лиц старше 65 лет и других МГН, проживающих в сельской местности |
| 21. | Апробация и внедрение технологии сопровождаемого проживания инвалидов | Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа | 2020 - 2024 годы | внедрение технологии сопровождаемого проживания инвалидов, повышение качества жизни инвалидов |
| 22. | Предоставление социальных услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому инвалидам вследствие психических расстройств | Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | обеспечение предоставления социальных услуг инвалидам вследствие психических расстройств в целях максимально возможного продления пребывания инвалидов в привычной социальной среде для поддержания их социального статуса, повышение качества жизни инвалидов |
| 23. | Принятие мер, направленных на обеспечение трудоустройства инвалидов в учреждениях культуры | протокол заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 26.11.2014 г. N 9 | Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение доступности объектов учреждений культуры для инвалидов и других МГН |
| 24. | Принятие мер, направленных на обеспечение возможностей получения инвалидами и другими МГН профессионального образования в образовательных учреждениях культуры и искусства, а также дополнительного образования в художественных и музыкальных школах | протокол заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 26.11.2014 г. N 9 | Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение доступности услуг учреждений образования в сфере культуры и искусства для инвалидов и других МГН |
| 25. | Определение сотрудников, ответственных за организацию и координацию работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в сфере физической культуры и спорта при неполном соответствии объектов требованиям документов, регламентирующих доступность для инвалидов указанных объектов и услуг (по принципу "разумного приспособления") | приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. N 373 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта" | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение доступности для инвалидов услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 26. | Определение сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта, включая сопровождение инвалидов по территории объекта физической культуры и спорта | приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. N 373 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта" | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение доступности для инвалидов услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 27. | Оказание методической помощи руководителям организаций в сфере физической культуры и спорта и координация деятельности по реализации мер по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере физической культуры и спорта | приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. N 373 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта" | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение информированности руководителей организаций в сфере физической культуры и спорта по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 28. | Реализация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов | Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации"; постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. N 596-П "О государственной программе "Содействие занятости населения Челябинской области" (подпрограмма "Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве") | Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Верхний Уфалей | 2019 - 2020 годы | повышение доступности услуг для инвалидов в сфере занятости, уровня трудоустройства инвалидов, в том числе с организацией сопровождения для адаптации на рабочем месте |
| 29. | Оказание государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния посредством предоставления услуг инвалидам с нарушением функций слуха по переводу русского жестового языка | соглашение о взаимодействии Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области с Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" | отдел ЗАГС администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение доступности оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния для инвалидов по слуху |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступе к ним) |  |  |  |  |  |
| 30. | Принятие участия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации сотрудников, работающих с детьми-инвалидами, в учреждениях системы социальной защиты населения Челябинской области | постановление Правительства Челябинской области от 20.12.2016 г. N 674-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области" | Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2020 годы | принятие участия в обучении по вопросам социальной защиты и комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов не менее 50 специалистов учреждений системы социальной защиты населения Челябинской области |
| 31. | Участие в обучении (инструктировании) сотрудников объектов сферы физической культуры и спорта, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступе к ним) | приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. N 373 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта" | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления услуг инвалидам в сфере физической культуры и спорта |
| 32. | Организация работы с руководителями автотранспортных предприятий Верхнеуфалейского городского округа в части организации обучения (инструктирования) сотрудников, задействованных в транспортном обслуживании инвалидов и других маломобильных групп населения, по вопросам оказания им ситуационной помощи | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств | Отдел транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнеуфалейского городского округа | 2019 - 2025 годы | повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортных услуг, оказываемых автотранспортными предприятиями Челябинской области |